## 1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：儒林镇府前南路道路硬化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一类土，自卸汽车运土(4t以内)运距1km以内，计价规则同2014定额。 | m3 | 60.99
2 | 040701001001 | 场地平整 | 人工平整场地 | m2 | 406.6
3 | 040202011001 | 碎石 | 人工铺装 厚度5cm 碎石基层。 | m2 | 406.6
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 道路面层 水泥混凝土路面 厚度10cm（C30商品砼非泵送），含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。 | m2 | 406.6
5 | 01B001 | 混凝土井盖 | 600*600*60混凝土井盖，含井座安装。 | 套 | 1
6 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原砖块堆墙，含拆除物打堆等全部工序。 | 项 | 1
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 厚度0.24m，M10水泥砂浆砌筑MU15免烧砖，含砌筑等全部工作，做法满足甲方要求。 | m3 | 6.14
8 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 12厚1：3水泥砂浆底，8厚1：2.5水泥砂浆面。 | m2 | 51.17
分部分项合计
9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计

## 2总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：儒林镇府前南路道路硬化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.31 | 1.3 | 0.31
5 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.1 | 0
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.25 | 0
8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.02 | 0
11 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 041109010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.03 | 0
16 |  | 合计 | [2]~[15] | [2]~[15] | 100

## 3其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：儒林镇府前南路道路硬化工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 4000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 4暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：儒林镇府前南路道路硬化工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 预留金 | 项 | 4000.00
| 合计 |  | 4000.00

## 5规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：儒林镇府前南路道路硬化工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100